## product_backlog
Product owner : youwan
Date mise à jour:
Priorité	Element (description très simple)	Effort estimé (0 simple – 10 complexe)	Etat avancement dans le sprint (0 à 10)
1	mise en place du simulateur	0	10
2	créer une valise diagnostique et en récupérer des donnés sur le simulateur	5
6	envoyer les donné critique via le protocole lora
3	créer un réseau logique indépendant sur un même support physique
4	création d’une base de donnée sql interne
5	une comunication doit etre créer entre les PL et le réseau informatique de l’atelier via le protocole lora
7	créer un site web uniquement visible sur le vlan de l’atelier répertorient les données de PL

## Sprint_backlog
SPRINT 1
Nom Product owner :
Date 04/05/2023
Element product backlog	Tâches du sprint	Temps estimé	Volontaire	Reste à faire (%)
				1 h	2 h	3 h	4h
Mise en place d’un environnement de développement opérationnel	compilation librairie Crypto	1h	Adam	40,00 %	80,00 %	100,00 %	X
	Qt installation MSVC	1h	Jorhannn	100,00 %	X	X	X
	Vérification code + base de donnée	2h	Leny	X	50,00 %	X	100,00 %
	Création d’un github		Leny	100,00 %	X	X	X

SPRINT 2
Nom Product owner :
Date
Element product backlog	Tâches du sprint	Temps estimé	Volontaire	Reste à faire (%)
				1 h	2 h	3 h	4h
Création de l’interface graphique et développement des méthode de cryptage	Création AES en interface graphique + codage	1h	Jorhannn	100,00 %	X	X	X
	Création RSA en interface graphique + codage	1h	Adam	50,00 %	100,00 %	X	X
	Création de l’interface graphique global et placement dans les fichier des clé	1h	Leny	40,00 %	80,00 %	100,00 %	X
	Création du bouton pour aller dans le gestionnaire de fichier		Leny	X	X	80,00 %	100,00 %

SPRINT 3
Nom Product owner :
Date
Element product backlog	Tâches du sprint	Temps estimé	Volontaire	Reste à faire (%)
				1 h	2 h	3 h	4h
Amélioration de l’interface graphique (et le SHA 256)	Bouton swith pour passer du AES au RSA		Tous	X	100,00 %	X	X

SPRINT 4
Nom Product owner :
Date
Element product backlog	Tâches du sprint	Temps estimé	Volontaire	Reste à faire (%)
				1 h	2 h	3 h	4h
Amélioration de l’interface graphique	Création d’un bouton pour copier le hash du sha256		Leny	100,00 %	X	X	X
	Changer l’icone de l’application		Leny et Adam	X	X	100,00 %	X
	Empêcher que l’application crash si il n’y a pas de fichier dans un line edit		Leny			20,00 %	100,00 %